**Наименование ОУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Принято»**Протокол Педагогического совета № 1 от 18 января 2023 г. | **«Утверждено»** Приказ № от 18 января 2023 гДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **«Согласовано»**Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»Василеостровского района \_ А.Л. Гехтман |

**«Дорожная карта» наименование ОУ –**

**районной проектной площадки**

**на 2023 год**

**Санкт-Петербург,**

**2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Мероприятие**  | **Ответственный** |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление разработанного Положения о проектной деятельности в рамках участия ОУ в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки» | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление разработанного Положения о творческой группе в рамках участия ОУ в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки» | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление приказа ОУ о создании творческой группы с регламентацией функциональных обязанностей ее членов | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление «Дорожной карты» районной проектной площадки на 2023 г. | Административные команды РПП |
| 01.02.2023-15.02.2023 г. | Участие в установочном межшкольном информационно-методическом семинаре для участников ОЭР с представлением идеи как успешной стратегии повышения образовательных результатов | Административные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г. | РПП: 1) выявление педагогов, способствующих достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков;2) подбор контрольной группы педагогов, работающих со школьниками, находящимися в зоне академических рисков. | Координатор ИМЦАдминистративные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г | РПП: 1. исследование предметных, метапредметных и психолого-педагогических компетенций экспериментальной и контрольной групп;
2. выявление ключевых компетенций успешных педагогов.
 | Координатор ИМЦАдминистративные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г | РПП: 1. анализ потенциала резильентности педагогического коллектива:

-качество социальных связей коллектива (социометрия);-качество результатов социализации обучающихся (профориентация);-качество академических результатов обучающихся (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)-уровень профвыгорания педагогов;- уровень профессиональной мотивации.  | Координатор ИМЦАдминистративные команды РПП |
| 11.09.2023-22.10.2023 г. | ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по математике» | Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ |
| 11.09.2023-22.10.2023 г. | ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ по математике» | Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ |
| 23.10.2023-30.10.2023 | РПП: 1. самооценка педагогов своих компетенций после окончания программы;
2. анализ результативности учеников слушателей курсов до и после окончания программы;
3. оценка администрацией ОУ изменений в профессиональной деятельности педагогов, окончивших программу.
 | Административные команды РПП |
| 23.10.2023-30.10.2023 | РПП:1. анализ потенциала резильентности по факторам резильентности, по индикаторам резильентности управленческих команд;
2. определение образа резильентной школы с учетом выявленных дефицитов.
 | Административные команды РПП |
| до 01.12.2023 | РПП: 1. предоставление отчетной информации по запросу ИМЦ для мониторинга результатов 1 года работы
 | Административные команды РПП |
| 01.12.2023-09.01.2024 г. | РПП: 1. разработка «Дорожной карты» по выстраиванию стратегии перехода школы из статуса рисковой в статус резильентной
 | Административные команды РПП |