**Наименование ОУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Принято»**  Протокол Педагогического совета № 1 от 18 января 2023 г. | **«Утверждено»**  Приказ №  от 18 января 2023 г  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **«Согласовано»**  Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»  Василеостровского района  \_ А.Л. Гехтман |

**«Дорожная карта» наименование ОУ –**

**районной проектной площадки**

**на 2023 год**

**Санкт-Петербург,**

**2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление разработанного Положения о проектной деятельности в рамках участия ОУ в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки» | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление разработанного Положения о творческой группе в рамках участия ОУ  в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса  рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки» | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление приказа ОУ о создании творческой группы с регламентацией функциональных обязанностей ее членов | Административные команды РПП |
| 01.01.2023-28.02.2023 г. | Предъявление «Дорожной карты» районной проектной площадки на 2023 г. | Административные команды РПП |
| 01.02.2023-15.02.2023 г. | Участие в установочном межшкольном информационно-методическом семинаре для участников ОЭР с представлением идеи как успешной стратегии повышения образовательных результатов | Административные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г. | РПП:  1) выявление педагогов, способствующих достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков;  2) подбор контрольной группы педагогов, работающих со школьниками, находящимися в зоне академических рисков. | Координатор ИМЦ  Административные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г | РПП:   1. исследование предметных, метапредметных и психолого-педагогических компетенций экспериментальной и контрольной групп; 2. выявление ключевых компетенций успешных педагогов. | Координатор ИМЦ  Административные команды РПП |
| 21.03.2023-16.05.2023г | РПП:   1. анализ потенциала резильентности педагогического коллектива:   -качество социальных связей коллектива (социометрия);  -качество результатов социализации обучающихся (профориентация);  -качество академических результатов обучающихся (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  -уровень профвыгорания педагогов;  - уровень профессиональной мотивации. | Координатор ИМЦ  Административные команды РПП |
| 11.09.2023-22.10.2023 г. | ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по математике» | Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ |
| 11.09.2023-22.10.2023 г. | ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ по математике» | Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ |
| 23.10.2023-30.10.2023 | РПП:   1. самооценка педагогов своих компетенций после окончания программы; 2. анализ результативности учеников слушателей курсов до и после окончания программы; 3. оценка администрацией ОУ изменений в профессиональной деятельности педагогов, окончивших программу. | Административные команды РПП |
| 23.10.2023-30.10.2023 | РПП:   1. анализ потенциала резильентности по факторам резильентности, по индикаторам резильентности управленческих команд; 2. определение образа резильентной школы с учетом выявленных дефицитов. | Административные команды РПП |
| до 01.12.2023 | РПП:   1. предоставление отчетной информации по запросу ИМЦ для мониторинга результатов 1 года работы | Административные команды РПП |
| 01.12.2023-09.01.2024 г. | РПП:   1. разработка «Дорожной карты» по выстраиванию стратегии перехода школы из статуса рисковой в статус резильентной | Административные команды РПП |