*ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках ОЭР по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации»*

**План работы ИМЦ по проекту ОЭР на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи этапа | Основное содержание работы и методы деятельности | Подтверждающий материал  | Ответственный | Сроки |
| 1.Апробация 1- алгоритма проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур ;2- вариативной схемы проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации по уровням образования: начальная школа; основная школа; средняя школа;3- матрицы модельных управленческих решений. | Апробировать на площадках организаций - участниц ОЭР:1- алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур ;2- вариативную схему проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации по уровням образования: начальная школа; основная школа; средняя школа;3- матрицу модельных управленческих решений на уровне районной системы образования по результатам анализа оценочных процедур. 4- Положение «О статусе участников аналитических мероприятий по проведению комплексного анализа и использования результатов комплексного анализа оценочных процедур» | Нормативно - организационные и методические материалы | Координатор ИМЦ | 01.01.2021- 01.09.2021 |
| 2.Мониторинг эффективности разработок ОЭР. | Реализация мониторинговых процедур в соответствии с критериями и показателями эффективности ОЭР (см. п.VIII заявки) | Отчет по программе реализации задач третьего этапа | Научный руководительЗаместитель директора по МР | 01.11.2020- 01.09.2021 |
| 3. Сборка материалов для формирования Методических рекомендаций по организации комплексного анализа результатов оценочных процедур и возможностям его использования для развития образовательной организации | Формирование пакета материалов «Методические рекомендации по организации комплексного анализа результатов оценочных процедур и возможностям его использования для развития образовательной организации», включающие:- алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации;-механизмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов оценочных процедур |  | Научный руководительЗаместитель директора по МРКоординатор РПП | 01.09.2021- 01.09.2022 |
| 4. Мероприятия по диссеминации | ЕАОКО - октябрьАППО – по плану КО Спб (февраль, апрель, октябрь)Публикации в журналах |  | Научный руководительЗаместитель директора по МРКоординатор РПП | В течение года |
| 5. Оценка эффективности проекта по выделенным критериям | Анкетный опрос педагогов из организаций - участников ОЭР. *(Доля позитивных суждений педагогов из образовательных организаций – участниц* ОЭР о «пользе» оценочных процедур для развития организации) |  | Координатор ИМЦ | Июнь 2021 |
|  | Информация о ППК в рамках темы ОЭР*(Положительная динамика повышения квалификации управленческих команд и педагогов в направлении темы ОЭР (%))\_* |  | Координатор ИМЦ | Июнь 2021 |