Приложение 1

к приказу № 1/1 – ИМС

от 10.01.2018

**План реализации проекта**

Кадровое обеспечение реализации проекта ФИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО специалиста | Должность | Функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного проекта |
| 1 | Гехтман АЛ | директор ИМЦ | общее руководство стратегическим планированием и реализацией проектов организации |
| 2 | Заиченко НА | заместитель директора ИМЦ по инновационной деятельности,  | научное руководство проектом |
| 3 | Матвеева ТЕ | заместитель директора ИМЦ по ОАР,  | разработка и реализация проекта |
| 4 | Боровская НС | заместитель директора ИМЦ | разработка и реализация проекта в области различных измерений |
| 5 | Степанов АВ | программист | разработка и техническая поддержка системы "ИНТЕГРАЛ" |
| 6 | Методисты ИМЦ по предметам | реализация модулей программы, наполнение ресурсов материалами |

План реализации проекта ФИП на 2018-2020 гг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | Ответственный |
| Общая организация деятельности ФИП |
| 1 | АПРОБАЦИЯ системы «ИНТЕГРАЛ» (не менее 3 в течение года) |  |  |  |  |
|  | Организационно-техническое сопровождение системы ИНТЕГРАЛ | + | + | + | Степанов АВ |
|  | Организационно-методическое сопровождение системы ИНТЕГРАЛ | + | + | + | Матвеева ТЕ |
| 2 | Организация и проведение презентаций проекта (не менее 3 в год) | + | + | + | Заиченко НАМатвеева ТЕ |
| 3 | Разработка материалов для публикаций в рамках проекта | + | + | + | Заиченко НАМатвеева ТЕГехтман АЛБоровская НССтепанов АВ |
| 4 | Работа с сайтом ФИП | + | + | + | Матвеева ТЕ |
| 5 | Организация сотрудничества по апробации системы ИНТЕГРАЛ | + | + | + | Заиченко НАГехтман АЛ |
| 6 | Анализ и коррекция реализации программы проекта |  |  |  | Заиченко НАГехтман АЛМатвеева ТЕ |
| Разработка продуктов ФИП |
| 1 | Модель выявления профессиональных дефицитов педагогов с различным опытом и стажем работы: анкеты для педагогов; вопросы для структурированного интервью работодателей | + |  |  | Заиченко НАМатвееева ТЕБоровская НС |
| 2 | Портфель нормативных документов для реализации управленческой модели «ИНТЕГРАЛ» в образовательных учреждениях разных типов | + |  |  | Гехтман АЛМатвеева ТЕБоровская НС |
| 3 | Содержательная тематическая модульная образовательная программа «ИНТЕГРАЛ» для нивелирования профессиональных дефицитов | + |  |  | Заиченко НА, Матвеева ТЕБоровская НС |
| 4 | Описание технологии управления профессиональным развитием педагогов | + | + |  | Гехтман АЛМатвева ТЕ |
| 5 | Электронная система администрирования процессом профессионального развития педагогов в системе дополнительного образования – «ИНТЕГРАЛ». | + | + | + | Степанов АВ |