**План работы РПП на 2021[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Мероприятие | Ответственный  |
| Декабрь 2020 - апрель 2021 | ИМЦ: ППК для управленческих команд в ИНТЕГРАЛе «Проектирование управленческих решений для выстраивания деятельности образовательной организации»  | Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ |
| Январь – март 2021 | Предъявление разработанных Положений «О статусе участников аналитических мероприятий..» на сайтах организаций- участников ОЭР | Административные команды РПП |
| Январь – март 2021 | Наличие контекстных теме ОЭР показателей в эффективных контрактах и Положениях о надбавках и доплатах (анализ документов) | Административные команды РПП |
| Январь – март 2021 | Приложения к Программам развития образовательных организаций – участниц ОЭР «Декомпозиция целей развития ГБОУ№\_\_\_\_» на 2021-2025 гг | Административные команды РПП |
| Январь –февраль 2021 | РПП: 1. Исследование мотивации педагогов к работе с учащимися
2. Исследование стилей принятия управленческих решений (админ команда)
3. Социометрия (лидерство и плотность соц связей)
 | Координатор ИМЦАдминистративные команды РПП |
| Февраль-март 2021 | РПП: Сравнительный анализ по ВПР 2018-2019 / три предмета//школа-район-городШМО: анализ по вопросам в логике : школа-район-город | Координатор ИМЦ, координаторы РПП |
| Апрель 2021 | РПП: Сравнительный анализ по ВПР +2020 / три предмета//школа-район-город ШМО: в метод. объединениях – анализ по вопросамКласс: в классе анализ по вопросам, по средней в классе; по худшим-лучшимАпробация инструментария управления организацией на основе анализа результатов оценочных процедур | Координатор ИМЦ, координаторы РППАдминистративные команды РПП |
| Май 2021 | РПП: Разработка планов реализации стратегий развития школ через проекты по обеспечению факторов резильентности в ОУ (по результатам ППК)РПП: сборка характеристики школы по «резильентности» Анализ ВПР по уровням «начальная - основная» по всем классам по трем предметамАпробация инструментария управления организацией на основе анализа результатов оценочных процедур | Административные команды РППКоординатор ИМЦ, координаторы РППАдминистративные команды РПП |
| Июнь 2021 | ИМЦ-РПП: анализ ВПР по всем уровням ОО по трем предметам | Координатор ИМЦ, координаторы РПП |
| РПП: Анкетный опрос педагогов из организаций - участников ОЭР.  | Административные команды РПП |
| РПП: Информация о ППК в рамках темы ОЭР | Административные команды РПП |
| Сентябрь 2021– май -2022 | Реализации стратегий развития школ через проекты по обеспечению факторов резильентности в ОУ (по результатам ППК)Апробация инструментария управления организацией на основе анализа результатов оценочных процедур | Административные команды РПП |

1. РПП – районная проектная площадка. В ОЭР ИМЦ это школа, которая является базовой площадкой для реализации проекта [↑](#footnote-ref-1)