ТЕМА:  «Система «ИНТЕГРАЛ»

для управления профессиональным развитием педагогов»

Краткое описание проекта

Цель проекта – разработка технологии для оптимизации имеющихся ресурсов по  управлению профессиональным развитием педагогов.

Интеграл в контексте  гуманитарных практик, упрощенно  можно представить себе как аналог суммы для некоторого числа  малых слагаемых. В нашем случае -  это малые образовательные модули, которые в сумме (при накоплении) дают полноценную, объемную  картину «двойной адаптации».

В данном проекте  «ИНТЕГРАЛ»  служит метафорой  комплексности программы. Базовые идеи  управленческой модели  «ИНТЕГРАЛ»:

Базовая теоретическая идея  (БТИ) системы «ИНТЕГРАЛ» строится на концептах  - концепт «РАЗВИТИЕ» и концепт «УПРАВЛЕНИЕ» .

Базовая прикладная идея  (БПИ)  «ИНТЕГРАЛ» интегрирует в себе технологию управления (электронный инструмент) и модульную образовательную программу (содержательный инструмент).

БТИ (1). Концепт «РАЗВИТИЕ» предполагает в контексте  заявленного проекта направление профессионального выбора, понимание педагогом собственных профессиональных дефицитов с точки зрение построения карьеры  и учета особенностей своего профессионального продвижения, а так же позитивные профессиональные амбиции педагога в отношении  профессиональных достижений и удовлетворенности  от процесса и результатов труда. Таким образом, обнаружение и фиксация персональных  профессиональных дефицитов  (регресс) с одной стороны и амбиции в профессиональном продвижении (прогресс) с другой стороны приводят педагога к необходимости ревизии своих компетенций и поиску места и времени для получения необходимых для развития компетенций (нужных знаний и навыков).

БТИ (2). Концепт «УПРАВЛЕНИЕ» в контексте проекта  мы связываем  с процессом планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необходимом  для  профессионального развития. В конечном итоге – это процесс обеспечения  и \или само- обеспечения  и организации процесса научения, в целях покрытия  профессиональных дефицитов. Модель  «ИНТЕГРАЛ»  полагает взгляд на педагога как лицо, ответственное за свое образование

Управлять своим профессиональным развитием педагог может как самостоятельно (он- лайн курсы, стажировки, конференции и пр.), так и с помощью внешней системы управления его профессиональным развитием. Важно, чтобы эта внешняя система обеспечивала бы ему оперативный выбор способов и средств, методов и форм для покрытия дефицитов.

В условиях постоянных изменений, происходящих в системе общего образования, такие профессиональное дефициты формируются  ( и обнаруживаются) непрерывно.

Управленческая модель реализуется через механизмы внешнего контроля и самоконтроля и проектирования индивидуального образовательного маршрута (технологию управления профессиональным развитием педагогов).  Концепция образовательного проектирования используется  для решения задачи становления субъектной позиции участников образовательной практики – педагогов с любым стажем и опытом работы. Концептуальной основой модели выступает гуманитарный подход, основанный на включенности субъекта деятельности в свое развитие (М.К. Мамардашвили, К. Роджерс, М. Фуко).

БПИ. Базовая прикладная  идея управленческой модели «ИНТЕГРАЛ»: технология управления + модульное содержание программы развития педагога.

Технология управления связана с  тем, что педагог самостоятельно проектирует пространство развития, выбирая из предложенного набора модулей такие модули, которые в наибольшей степени «удовлетворяют» его для покрытия профессиональных  дефицитов. Проектирование пространства развития педагога поддерживается электронной системой администрирования, которая имеет дружественный интерфейс  и универсальный характер для решения задач на разных уровнях (районной системы дополнительного образования или локального  образовательного  учреждения). Этот программный продукт будет включать свойства системы управления не только обучением (LMS), но и взаимоотношениями (CRM). Кроме того руководитель образовательной организации (работодатель педагога) получит возможность видеть продвижение своего сотрудника в системе дополнительного образования. В управленческий модуль «ИНТЕГРАЛ»  заложена принципиально другая иная управления, которая предусматривает образовательный и социальный аспекты взаимодействия субъектов и включает самостоятельное проектирование педагогом образовательного маршрута и общественной активности как в прямой связи с учреждением, так и вне (самообразование).

Содержательное наполнение «ИНТЕГРАЛа» основано на модульной Программе профессионального развития педагогов (ППроРП), которая формируется по накопительной системе и может стать непрерывной программой  развития педагогов при условии постоянного мониторинга профессиональных дефицитов педагогов.

Актуальность и новизна проекта

Актуальность проекта состоит в том, что система  «ИНТЕГРАЛ» обеспечивает оптимизацию всех имеющихся ресурсов (управленческих, временных, кадровых, эмоциональных и др.) для обеспечения дополнительного профессионального образования педагогов.

1.Будет реализована идея профессионального развития педагога с учетом нивелирования его профессиональных дефицитов через механизмы внешнего контроля и самоменеджемента.

2.	Будет решена проблема диагностики профессиональных дефицитов педагога с возможностью использования этого опыта на любых уровнях управления в системе повышения квалификации педагогов

3.	 Будет разработана технология управления профессиональным развитием педагогов через построение образовательного маршрута на основе выявленных индивидуальных профессиональных дефицитов и  управления модульными учебными программами.

4. Будет разработана электронная система администрирования процессом повышения квалификации педагога (использование характеристик LMS и CMS) через модульные учебные программы, готовая для диссеминации в системе образования российской Федерации.

Проект рассчитан на три года с 01.01.2018 по 31.12.2020

|  | Возможные риски | Пути преодоления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не достаточная совершенность программного обеспечения системы «ИНТЕГРАЛ» | Постоянное сопровождение IT-специалистом, апробация и устранение сбоев (отладка) |
| 2 | Низкий уровень компьютерной грамотности педагогов, не позволяющий в должной мере пользоваться системой | Повышение компьютерной грамотности, обучение работе в системе |
| 3 | Низкий уровень мотивации руководителей ОУ для использования системы | Популяризация идеи, ее плюсов для руководителя |

Эффекты

- Создание условий для осознанного самоменеджемента педагогов

- Рост профессионального статуса и активности педагогов

- Включение руководителей образовательных организаций в категорию стейкхолдеров в дополнительном образовании

- Модернизация практики реализации дополнительного образования и оптимизация имеющихся ресурсов

Краткое описание ожидаемых продуктов:

- Модель выявления профессиональных дефицитов педагогов с различным опытом и стажем работы : анкеты для педагогов;  вопросы для структурированного интервью работодателей

- Портфель нормативных документов для реализации управленческой модели «ИНТЕГРАЛ» в образовательных учреждениях разных типов.

- Описание технологии управления профессиональным развитием педагогов (построение образовательного маршрута педагога на основе выявленных профессиональных дефицитов)

- Содержательная тематическая модульная образовательная программа «ИНТЕГРАЛ» для нивелирования профессиональных дефицитов

- Электронная система  администрирования процессом профессионального развития педагогов в системе дополнительного образования  – «ИНТЕГРАЛ». Это программный продукт, включающий свойства системы управления не только обучением (LMS), но и взаимоотношениями (CRM). В ее основе заложена логика управления, которая предусматривает образовательный и социальный аспекты взаимодействия субъектов и включает самостоятельное проектирование педагогом образовательного маршрута и общественной активности как в прямой связи с учреждением, так и вне (самообразование).

Результат проекта

Технология управления профессиональным развитием педагогов, включающая описание, материалы содержания и электронную систему  администрирования процессом профессионального развития педагогов в системе дополнительного образования  – «ИНТЕГРАЛ».

Перспективы развития проекта

Массовое использование технологии управления профессиональным развитием педагогов и электронной системы сопровождения дополнительного профессионального образования.

Показатели эффективности проекта

1.Удовлетворенность пользователей системы (руководителей и педагогов).

2.Сокращение транзакционных издержек по получению дополнительного образования для руководителей и педагогов.

3.Положительная динамика самоменеджмента педагога.